## 시트1
* 특이 변동 사항은 background color
2022-06-27 | 프로젝트 페이지 초안 제작 완료 | 박재민 | dff507b
| 직원 근태관리 페이지 초안 제작 시작, AttendanceController 추가 | 이진정 | 9a6e403
| 공지 리스트 페이지 초안 제작 시작 | 민승택 | 389c44f
2022-06-28 | 로그인 페이지 제작 완료 | 서유빈 | 0ca156f
| 업무 생성 페이지 초안 제작 | 박재민 | 2321e28
| 일일 근태관리 페이지 제작 | 이진정 | 2237a64
| 공지 리스트페이지 시작 | 민승택 | 997057f
2022-06-29 | TB_ATTENDANCE 테이블 - PK ATT_NO 컬럼의 형식 : 날짜(8자리) + 회사번호(2자리) + 숫자(3자리) 설정 | 이진정
| INSERT문 초안 제작 완료 | 박재민 | b76a8b2
| 근태관리Attendance Domain, Service, Dao 추가, attendance-mapper 추가 | 이진정 | b8b8c29
| TB_DEPARTMENT테이블의 EMP_NO값 NULL가능으로 변경 | 박재민 | e274ff1
2022-06-30 | INSERT문에 COMMIT명령어 추가 | 박재민 | 71e55b0
| 공지사항 read페이지 초안 제작 시작 | 민승택 | 6e4d980
| 로그인, 비밀번호 찾기 페이지 및 기능 구현 시작 | 서유빈 | 4465d76
2022-07-01 | SQL문 변경: TB_EMPLOYEE에 관리자 권한 여부를 확인 할 HR_YN 컬럼 추가 | 서유빈
| 일일 근태관리 페이지 기능 및 디자인 수정 | 이진정 | 79cfd01, 8c8210d
2022-07-03 | 이메일 전송 기능 추가 | 서유빈 | b9a1b04
2022-07-04 | 비밀번호 찾기 기능 구현 완료 | 서유빈 | b1f47b5
| 회원가입 페이지 구현 시작 완료 | 서유빈 | 9b22d8c
| 일일근태 페이지 디자인 수정 및 기능추가(출근,퇴근) | 이진정 | 994ba5c
| 클래스 맵핑 엑셀 파일 변경 : 회원가입 페이지 url 변경("/join/join" => "/join" & "/join/join.do" => "/join.do") | 서유빈
| SQL문 변경: jsp에서 시간 정보를 출력하는 컬럼일 경우, DATE 자료형을 TIMESTAMP로 변경 | 이진정
2022-07-05 | 비밀번호 찾기 기능 구현 보완 | 서유빈 | 0a54bc2
| SQL문 변경: TB_ATTENDANCE 의 ATT_NO 컬럼 자료형을 NUMBER에서 VARCHAR2로 변경. => 1. ATT_NO 가 본래 날짜+회사번호+사원번호 로 문자열을 합성하여 구성됨 2. 이후에 혹시 SUBSTR으로 ATT_NO를 잘라 데이터를 구분할 경우를 대비 3. NUMBER로 할 경우 숫자의 크기가 매우 커짐.(조 단위가 됨) | 이진정
| SQL문 변경: TB_ATTENDANCE의 ATT_MODIFY_DATE, ATT_DELETE_YN 컬럼 삭제 후 ATT_STATUS(VARCHAR2(1)) 컬럼 생성. => ATT_STATUS로 승인, 반려, 대기 표시 | 이진정
| SQL문 변경: TB_ATTENDANCE_APPROVAL의 ATT_APPR_NO 자료형 변경 => VARCHAR(255)로 되어 있어 NUMBER로 변경. (기존 생성 오류) | 이진정
| SQL문 변경: TB_ATTENDANCE_APPROVAL의 ATT_APPR_TYPE 변수명을 ATT_APPR_RESULT 로 변경. | 이진정
| SQL문 변경: TB_ATTENDANCE_APPROVAL에 ATT_APPR_DATE, ATT_APPR_REQ_DATE 컬럼 추가. | 이진정
| 왼쪽 aside부분에 테스트 로그인 버튼 생성 | 박재민 | 4e14730
| 일일근태관리 디자인 수정 및 기능완성 | 이진정 | df24f7e
| 비즈니스 전용 회원가입 기능 구현 완료 (지속 테스트 후 보강 예정) | 서유빈 | fc12314
2022-07-06 | 마이페이지 페이지 구현 완료 | 서유빈 | db04990
| 주간근태 페이지 제작 시작 | 이진정 | 661ac83
2022-07-07 | 클래스 매핑 문서 변경: 단순 페이지 이동 시 메소드명 시작을 view로, select문(DB) 사용 시 select로 변경 | ALL
| 프로젝트 생성 페이지 제작 | 박재민 | c9ae1a5
2022-07-08 | 주간근태관리 페이지 디자인 및 기능 수정, 일일근태 페이지 수정, 월간근태 페이지 추가 | 이진정 | 7257b33
2022-07-09 | 마이페이지 - 회원정보 수정 기능 구현 완료 (지속 테스트 후 보강 예정) | 서유빈 | 8153791
2022-07-10 | SQL문 변경: TB_EMPLOYEE의 SIGN 컬럼의 자료형을 CLOB으로 변경 => 캔버스 이미지를 url화 한 상당히 긴 문자형 정보를 담아야 함으로 CLOB이 적절하다 판단 | 서유빈
| SQL문 변경: TB_VACATIONE의 VACA_NO 컬럼의 자료형을 VARCHAR2(20)으로 변경 => 사원번호+휴가요청일로 VACA_NO를 구성하는 것이 적절하다 판단하여 변경 | 이진정
SQL문 변경: TB_ANNUAL_LEAVE의 AL_NO 컬럼의 자료형을 VARCHAR2(20)으로 변경 => 사원번호+년도로 AL_NO를 구성하는 것이 적절하다 판단하여 변경
| 휴가관리 페이지 추가, 월간근태 페이지 추가, 주간근태 페이지 차트 추가 | 이진정 | 7c4ad80
| 직원 리스트 조회 페이지 제작 | 서유빈 | ba375fa
2022-07-11 | SQL문 변경: TB_VACATIONE에 VACA_ALLDAY 컬럼 추가 => 전일인지 반일인지 여부 DB저장이 필요하다 판단하여 변경 | 이진정
| reset.css 수정 vertical-align: baseline옵션 삭제, a태그 text-decoration: none 옵션 적용 | 박재민 | ec37751
| 휴가관리 페이지 휴가신청 및 조회기능추가, 디자인 수정 | 이진정 | 56ad3fa
| 직원 리스트 조회 기능 구현 (필터 포함) | 서유빈 | af692ab
2022-07-12 | 직원 상세 조회 기능 구현 (모달) | 서유빈 | 2262d5c
| 프로젝트 페이지 기능구현(게시글 리스트 조회, 게시글 작성, 게시글 상단 고정, 공지사항 리스트 조회, 공지사항 작성) | 박재민 | 420f81e
| 직원 정보 수정 기능 구현 / aside 내, 로고 클릭 시 메인으로 이동하는 이벤트 등록 | 서유빈 | 4541dc2
2022-07-13 | 직원 계정 생성 페이지 제작 | 서유빈 | 23f0bd
| SQL문 변경: TB_ANNUAL_LEAVE를 TB_VACATION_USE로 이름 및 컬럼명 변경. => 연차 사용에 대한 정보 뿐만 아니라 모든 휴가 사용에 대한 정보를 담는 것이 필요하다고 판단 | 이진정 | a6417c2
| warning problems 소멸 | 이진정 | a6417c2
| warning problems 소멸 | 서유빈 | 92f9591
| 프로젝트 페이지 기능구현(업구 생성 기능, 게시글, 공지사항 기능 완성), aside 수정 | 박재민 | d98f8b5
2022-07-14 | 직원 계정 생성 기능 구현 | 서유빈 | c7dd19a
| SQL문 변경: 프로젝트 즐겨찾기 테이블 생성, 프로제긑 게시물 상단고정 테이블 생성 , 프로젝트 내용 자료형 변경(varchar2(2000)), 게시물 내용 자료형 변경(varchar2(2000) , tb_company테이블의 pwd 컬럼 sha 256 적용, tb_employee테이블의 pwd 컬럼 sha 256 적용 | 박재민
| sql문 수정(sha256 암호화 적용), 프로젝트기능 관련 테이블 생성 | 박재민 | 1999cbf
| 클래스 매핑 문서 변경: 관리자 부서 설정 페이지 및 기능용 URL & METHOD 맵핑 추가 | 서유빈
| 관리자 부서 설정 페이지 제작 | 서유빈 | cf97901
| 인사정보 조직도 페이지 추가 및 VacationController, AttendanceController 수정 | 이진정 | 993f5e1, e27ef85
| sql문 수정 1번, 2번 사원 관리자 권한 지정 | 박재민 | 2eb5fa4
| 관리자 부서 설정 기능 구현 & aside.jsp에 URL 이동 코드 생성 | 서유빈 | 6f63d77
2022-07-15 | 인사팀 일일근태관리 페이지 추가 및 인사팀 근태전체조회 기능 추가 | 이진정 | 55140a3
| 인사팀 근태조정신청 페이지 추가 및 근태신청조회 기능 추가 | 이진정 | 4c8f0af
| 부서 리스트, 부서별 직원 리스트 조회 페이지 제작 | 서유빈 | 8079e19
| 프로젝트 참여자 페이지 기능 구현, sql insert문 추가(사원 추가) | 박재민 | 3bc8e10
2022-07-17 | 인사팀 주간근태페이지 추가 및 주간근태 조회기능 추가, 페이지 이름 변경(근태 조회 -> 관리) | 이진정 | 23660bc
| 하위업무 생성 조회 기능추가, todo(할 일 페이지) 기능 구현 | 박재민 | 1b2f5f9
| 부서별 직원 리스트 보기, 부서 상세 정보 보기 기능 구현 / 담당 페이지 css 보완 / aside 내, 부서 파트 페이지로 이동하는 이벤트 등록 | 서유빈 | 29c24d0
2022-07-18 | 부서 리스트 보기.jsp에 부서 생성용 모달 추가 / 부서 생성 기능 구현 | 서유빈 | 6eb2671
| aside 수정 및 session별 코드 변경 | 서유빈 | d92d440
| 프로젝트 할일 기능 구현, 캘린더 페이지, 파일 페이지 구현, aside 수정 | 박재민 | f0762f3
2022-07-19 | 부서 수정 기능 구현 / 관리자 부서 권한 설정 기능 보완 | 서유빈 | 5d440ed
| 인사팀 주간근태 페이지 수정(부서별, 사원별 조회기능 추가) | 이진정 | f13604b
| SQL문 변경: TB_EMPLOYEE의 SIGN 컬럼의 DEFAULT 값 삭제 => 해당 컬럼은 퇴사일을 저장하는 컬럼으로써, DEFAULT 값이 없어야 하나 DEFAULT = SYSDATE로 잘못 설정됨 | 서유빈
| 기안 작성 페이지 제작 / SQL문 수정 | 서유빈 | ef146c7
2022-07-20 | 파일 업로드, 파일 수정 기능 보완 | 박재민 | 07831e9
| 기안 작성 페이지 jquery 추가 / INSERT문 수정 | 서유빈 | 3309553
| 인사팀 월간근태관리 페이지 추가, 휴가관리 페이지 추가 | 이진정 | a8013c7
| SQL문 변경: TB_DRAFT에 DR_PURPOSE 컬럼 추가 => 기안 작성 시 목적 작성 칸이 존재하며, 해당 내용을 넣을 컬럼 추가 | 서유빈
| WCW.sql문 수정 / 기안 작성 페이지 jquery 페이지 수정 | 서유빈 | b222a28
| 파일 업로드, 이름 수정 기능 구현 | 박재민 | 5fd0971
2022-07-21 | SQL문 변경: TB_VACATION의 VACA_APPROVER 을 NULLABLE로 변경, VACA_DENIED_TXT 컬럼 추가. => 휴가 결재자(VACA_APPROVER)는 결재자가 승인 이후 INSERT되어야 하므로 NULLABLE. 휴가 반려 사유(VACA_DENIED_TXT)는 필요했던 컬럼이었지만 이전에 만들어지지 않아 추가함. | 이진정 | 655ceb9
| SQL문 변경: TB_DRAFT 내, DE_RESILT의 DEFAULT값 추가 => 기안 작성 시 '상신'상태가 무조건 되어야 하기 때문에 추가함 - B_DRAFT 내, DR_DATE 컬럼과 DR_AMOUNT 컬럼의 자료형 변경 => 실제 DATE와 NUMBER가 들어가는 컬럼이 아닌, 기안서에서 작성하는 문자형의 글씨가 들어갈 컬럼 - TB_SPEND 내, SPEND_SORT 컬럼 삭제 => 사용하지 않게 된 컬럼 | 서유빈
| 관리자 휴가관리 페이지 휴가내역조회, 휴가 승인/반려 기능 추가 및 레이아웃 수정, 직원 휴가관리 페이지 레이아웃 수정 | 이진정 | e01cb9b
| WCW.sql문 수정 / 기안 작성 페이지 수정 / DRAFT 도메인 생성 | 서유빈 | cf93d06
| WCW.sql문 수정 | 서유빈 | 8a8b433
| 기안 상신 기능 보완 / 기안 리스트 페이지 제작 | 서유빈 | d4460e0
| 기안 상신 기능 보완 / 기안 리스트 페이지 보완 / 기안 상세보기 페이지 기반 생성 | 서유빈 | c315e36
2022-07-22 | 파일 삭제, 게시물 삭제 기능 구현, 캘린더 중복 표시 버그 해결 | 박재민 | a39665e
| 기안 상세보기 기능 구현 | 서유빈 | b1c04ba
| 관리자 월간근태관리 페이지 직원별 근태정보 표시 완성 | 이진정 | c911c0b
| 기안 상신 기능 보환 | 서유빈 | 7f9401c
| 결재 리스트 페이지 제작 / 기능 구현 | 서유빈 | 926381e
| sql 오류 수정 on delete cascade 명령어 위치 변경 | 박재민 | b4af3dc
| 기안 삭제 기능 구현 | 서유빈 | 5f49aaa
2022-07-23 | 기안 업데이트 (승인) 기능 구현 | 서유빈 | ed944e2
| 기안 업데이트 (반려) 기능 구현 | 서유빈 | 93f0a8d
| 기능 변경: [비밀번호 찾기 완료 시] 단방향 SHA-256 사용으로 비밀번호 출력에 어려움이 있어, 비밀번호 재설정 기능 및 JSP로 변경 | 서유빈
2022-07-24 | 비밀번호 찾기 => 비밀번호 재설정으로 기능 및 페이지 변경 | 서유빈 | a519a37
| 관리자 - 공지사항 리스트 페이지 제작 및 기능 구현 / 공지사항 작성 페이지 제작 / employee 매퍼 - 로그인 부분 수정 | 서유빈 | 8899cfc
| 프로젝트 게시물 댓글 작성, 수정, 삭제 기능 구현, 프로젝트 페이지 페이징 처리 구현 | 박재민 | 7489418
2022-07-25 | 기존 코드 내, 오류사항 부분 수정 (직원생성, 부서 정보 수정) | 서유빈 | a00b4af
2022-07-26 | 직원용 원간근태관리 페이지 캘린더 내 근태정보 표시 완성 | 이진정 | 6b2eefd
2022-07-27 | 인사정보 - 직원정보 페이지 추가, 직원 조회 기능 추가 및 조직도 완성 | 이진정 | eef84a2
| 메인페이지 utf-8 인코딩 설정 | 박재민 | b9ca477
| 공지사항 작성 기능 구현 / 1차 테스트 당시 오류 수정 및 보완 | 서유빈 | 9f5f1e1
| 공지사항 상세보기 기능 구현 | 서유빈 | 083ebe4
2022-07-28 | 직원 근태, 휴가정보 insert 추가 | 이진정 | da2b5db
| sql문 수정 프로젝트내 테이블 왜래키 등록 ON DELETE CASCADE 적용 | 박재민 | 468df4a
|  | 서유빈 | e7903d6
|  | 서유빈 | d7972be
2022-07-29 | 댓글 기능 보안, 게시판, 업무 레이아웃 변경, sql문 수정 on delete cascade 옵션 추가 | 박재민 | 737215a
| 관리자 근태조정요청 페이지 추가, 일일근태페이지 출근시간~퇴근ip 표시 추가, | 이진정 | 085d0f5
|  | 서유빈 | 4c7d2ff
| aside 즐겨찾기 기능 제거 | 박재민 | 3a64e86
| insert.sql 오타 수정 | 박재민 | eecc958
| 근태관리 기능 버그 수정 | 박재민 | 02159f7
2022-07-30 | 2차 테스트 당시 발생한 오류들 수정 | 서유빈 | 8101aa4
| insert문에 WCW개발자 전용 아이디, 비번 정보 추가 / 기안 및 공지사항 자동 줄바꿈 기능 추가 | 서유빈 | 3da16a7
| SQL문 / insert문 변경: TB_COMPANY에 XP_APPR_YN에 승인(Y) & 비승인(N) 이외, 대기(R) 값 추가 => insert 시, default 값을 R로 변경 | 서유빈
| WCW.sql & insert.sql문 업데이트 / 회사 회원가입 승인 & 반려 페이지 제작 및 기능 구현 | 서유빈 | b100fca
2022-07-31 | 기안 자동 부결 스케줄러 기능 구현 | 서유빈 | c77c01b
| 근태관리, 관리자 근태관리 모든 페이지 유효성검사 추가 | 이진정 | 89eb89b
| 관리자 근태조정요청 결재기능 추가, 관리자 휴가관리 결재기능 수정 | 이진정 | 84a0534
2022-08-01 |  | 이진정 | 84a0534
| 기타 에러 수정 | 서유빈 | ac67ba4
| 프로젝트 오류 수정, 메인페이지 TODO, 업무리스트 기능 구현 | 박재민 | 7f946ba
| 프로젝트 오류 수정 | 박재민 | 1f64afc
| 메인 페이지 기능 구현(결재함 기능, 공지사항 기능, 출퇴근 기능) | 박재민 | a7ff0d5
| 메인 페이지 기능 구현 | 박재민 | 3b4dc03
| 업무 페이지 페이징 오류 수정 | 박재민 | 94a935a
2022-08-02 | 로그인 인터셉터 생성 / 기타 페이지 css 및 기능 보완 | 서유빈 | 94a935a